## 项目情况跟进_姓名视图
任务编号 | 角色 | 姓名 | 日期 | 任务名称 | 任务内容 | 任务完成度 | 工作时长 | 执行效率 | 沟通效率 | 任务归类 | 任务类型
欧阳嘉雯 | [5 empty] | 0.99645 | 65.5
1 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-01 | 组会 | 确认项目和分工 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
2 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-01 | 巩固老师讲课内容 | 学习和使用uni-app开发 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
3 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-01 | 学习后端知识 | 复习之前讲课中的后端知识并拓展学习 | 0.99 | 3 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
4 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-02 | 组会 | 详细需求分析，建数据库，设计页面 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
5 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-02 | 巩固老师讲课内容 | 数据的可视化 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
6 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-02 | 后端分工并完善数据库设计 | 后端初步分为博客和用户两部分的接口，根据实际情况修改数据库的最初设计 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
7 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-02 | 开始编写后端接口的代码 | 将数据库的表导入Idea项目，生成entity类，并在controller中编写接口函数 | 0.99 | 3 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
8 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-02 | 后端测试并修改bug | getmapping请求的接口直接在浏览器中测试，postmapping请求的接口通过apipost传输json参数来测试；修改bug | 0.99 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
9 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-03 | 巩固老师讲课内容 | 文件上传；分页 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
10 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-03 | 继续编写后端接口的代码 | 继续在controller中编写接口函数 | 1 | 5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
11 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-03 | 后端测试并修改bug | getmapping请求的接口直接在浏览器中测试，postmapping请求的接口通过apipost传输json参数来测试；修改bug | 0.99 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
12 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-03 | 与前端沟通交互部分的完成 | 确认前端进展，沟通如何完成前后端交互 | 0.99 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
13 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-05 | 组会 | 对接进度，后端完成，前端完成部分，开始交互 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
14 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-05 | 学习前后端交互的知识 | 复习之前讲课中的前后端交互知识并拓展学习 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
15 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-05 | 开始编写前后端交互的代码 | 分析前端代码，并添加Javascript代码调用后端的接口 | 0.99 | 4 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
16 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-05 | 交互测试并修改bug | 在网页中进行操作，出错时通过查看控制台及源代码，修改bug | 0.99 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
17 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-06 | 继续编写前后端交互的代码 | 继续添加Javascript代码调用后端的接口 | 0.99 | 5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
18 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-06 | 交互测试并修改bug | 在网页中进行操作，出错时通过查看控制台及源代码，修改bug | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
19 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-06 | 增加功能 | 考虑增加功能并加入任务清单 | 0.99 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
20 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-07 | 组会 | 对接进度，前端基本完成，加快进度 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
21 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-07 | 继续编写前后端交互的代码 | 继续添加Javascript代码调用后端的接口 | 0.99 | 5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
22 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-07 | 交互测试并修改bug | 在网页中进行操作，出错时通过查看控制台及源代码，修改bug | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
23 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-07 | 增加功能 | 考虑增加功能并加入任务清单 | 0.99 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
24 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-08 | 继续编写前后端交互的代码 | 继续添加Javascript代码调用后端的接口 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
25 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-08 | 交互测试并修改bug | 在网页中进行操作，出错时通过查看控制台及源代码，修改bug | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
26 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-08 | 增加功能 | 增加markdown编辑功能；消息提示；区分用户权限 | 1 | 6 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
27 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-09 | 增加功能 | 增加功能 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
28 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-09 | 最终测试并完善 | 测试并修改bug | 1 | 3.5 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
29 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-09 | 造数据 | 造数据 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
30 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-09 | 填写文档 | 填写文档 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
31 | 后端和交互 | 欧阳嘉雯 | 2023-07-09 | 准备答辩内容 | 准备答辩内容 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
罗佳艺 | [5 empty] | 1 | 46.5
1 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-01 | 组会 | * [x] 确认项目和分工 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
2 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-01 | 学习前端知识 | * [x] 学习html * [x] 学习css | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
3 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-01 | 数据库设计 | * [x] 根据需求分析进行数据库设计 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
4 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-01 | 上课 | * [x] 上课并完成老师授课内容 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
5 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-02 | 确定前端内容 | * [x] 分析需要设计哪些页面 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
6 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-02 | 准备前端设计 | * [x] 查阅个人博客相关资料 * [x] 小组成员协商讨论页面风格 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
7 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-02 | 上课 | * [x] 上课并完成老师授课内容 | 1 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
8 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-03 | 学习前端知识 | * [x] 在b站和csdn等网站更加深入学习html和css | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
9 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-03 | 学习前后端交互知识 | * [x] 查找资料，基本了解前后端交互知识 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
10 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-03 | 上课 | * [x] 上课并完成老师授课内容 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
11 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-05 | 设计首页页面 | * [x] 参考微博、知乎、豆瓣等热门网站，对首页布局进行设计，* [x] 考虑可跳转页面与按钮 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
12 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-05 | 修改首页页面 | * [x] 调整首页页面的透明度，模糊效果等，让首页页面更加美观 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
13 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-05 | 学习semantic ui | * [x] 与小组同学协商后决定用semantic ui进行大多数前端页面设计 * [x] 在semantic ui官网进行学习 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
14 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-05 | 讨论项目进度 | * [x] 对小组成员的进度进行再讨论 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
15 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-06 | 考虑页面添加 | * [x] 与小组成员协商，考虑是否要添加归档页和照片墙 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
16 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-06 | 设计归档页页面 | * [x] 做归档页页面 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
17 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-06 | 修改归档页页面的布局 | * [x] 由本来考虑的像博文一样的页面调整为博文左右呈现 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
18 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-06 | 调整页面排版 | * [x] 调整首页和导航栏的间距并统一不同页面的细节标准 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
19 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-07 | 设计照片墙页面 | * [x] 查找照片墙相关资料，完成页面设计 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
20 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-07 | 学习js | * [x] 用js完善照片墙功能 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
21 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-07 | 调整照片墙 | * [x] 调节照片墙的布局，让它更加美观 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
22 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-07 | 更加深入学习css | * [x] 学习调整照片旋转功能，做出动态效果 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
23 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-07 | 完善照片墙 | * [x] 解决照片墙一直与导航栏和底部冲突的问题，并让放大的照片在页面中间 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
24 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-07 | 组会 | * [x] 协商小组进度，共同克服小组组员遇到的困难 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
25 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-08 | 丰富首页内容 | * [x] 找semantic ui的icon，添加二维码丰富首页功能 | 1 | 0.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
26 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-08 | 调整首页排版 | * [x] 参考微博的形式，把首页大概分为三个部分，博客居中，分类、标签居左，最新推荐居右 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
27 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-08 | 设计可视化管理页面 | * [x] 设计可视化管理页面，经讨论把它放在个人中心里 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
28 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-08 | 开发可视化管理页面 | * [x] 把可视化页面分为博文的数据和用户数据，并在相应地方放入对应的柱状图、折线图、饼图 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
29 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-08 | 组会 | * [x] 确立小组目前已经实现的功能和还需要完善的功能 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
30 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-09 | 调整可视化管理页面 | * [x] 对可视化管理页面再修改调整了，让其与个人博客风格更加协调 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
31 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-09 | 添加插件 | * [x] 对发布新博客页面添加插件，让其如word一样可以插图片改字体 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
32 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-09 | 优化代码 | * [x] 对代码重复、不清晰部分进行优化 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
33 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-09 | 组会 | * [x] 生成数据并测试 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
34 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-09 | 前后端协调 | * [x] 完成整个项目所有功能 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
35 | 前端 | 罗佳艺 | 2023-07-09 | 总结 | * [x] 总结实训收获 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
刘晨雨
1 | 数据库设计 | 刘晨雨 | 2023-07-01 | 听老师讲课，经验总结 | * [x] 开发过程中的问题进行总结 * [x] 项目开发过程进行分解 * [x] 理解对项目场景的拆分和架构 * [x] 项目进行需求分析，建立需求文档的学习 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 学习 | 下发
2 | 数据库设计 | 刘晨雨 | 2023-07-01 | 组会 | * [x] 确认项目组长 * [x] 确认项目 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
3 | 数据库设计 | 刘晨雨 | 2023-07-01 | 确认项目分工 | * [x] 记录组员项目分工 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
4 | 数据库设计 | 刘晨雨 | 2023-07-01 | 自学前端知识 | * [x] 学习如何实时获取调用数据 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
5 | 数据库设计 | 刘晨雨 | 2023-07-01 | 学数据库软件 | * [x] 能够实施创建 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
6 | 数据库设计 | 刘晨雨 | 2023-07-01 | 解决问题 | * [x] 解决了数据库创建的问题 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
7 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-02 | 听讲 | * [x] 进行经验总结 * [x] 确定下一次迭代的目标功能和需求 | 1 | 0.5 | 完成 | 有效 | 学习 | 下发
8 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-02 | 组会 | * [x] 在老师的帮助下解决了无法（实时）显示的问题 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
9 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-02 | 学习前端知识 | * [x] 详细需求分析，建数据库，设计页面 | 1 | 1 | 提前完成 | 有效 | 学习 | 自定
10 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-02 | 建数据库 | * [x] er图和数据库 | 1 | 3 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
11 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-02 | 设计页面 | * [x] 确定项目的方向 * [x] 总结已完成任务 * [x] 定今天要完成的任务 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
12 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-03 | 学习前端知识 | * [x] 学习登录注册页面的开发 * [x] 进行登录注册页面的开发 | 0.5 | 1.5 | 超时 | 良好 | 工作 | 自定
13 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-03 | 绘制前端页面 | * [x] 绘制前端页面 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
14 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-03 | 经验总结 | * [x] 总结问题 | 1 | 0.7 | 完成 | 良好 | 工作 | 下发
15 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-03 | 听讲 | * [x] 听老师讲课 * [x] 听老师讲项目规划 * [x] 听老师讲故事 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 学习 | 下发
16 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-05 | 组会 | * [x] 清晰化项目的前景 * [x] 回顾假期前的工作进度 * [x] 确定接下来的工作 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
17 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-05 | 经验总结 | * [x] 总结问题 | 1 | 0.5 | 提前完成 | 有效 | 工作 | 下发
18 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-05 | 前端开发 | * [x] 继续学习登录注册页面的开发 * [x] 进行登录注册页面的开发 | 1 | 3 | 完成 | 良好 | 工作 | 自定
19 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-05 | 学习页面设计 | * [x] 浏览一些网站页面的模板 * [x] 学习页面设计 * [x] 进行一些基础的页面设计尝试 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
20 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-06 | 问老师问题 | * [x] 回顾昨日已完成的任务 * [x] 确定今日的任务 * [x] 听老师对组内当前情况进行指导沟通 | 1 | 0.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
21 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-06 | 前端开发按钮功能 | * [x] 学习如何运用elementUI的switch * [x] 实际运用elementUI的switch * [x] 解决使用中出现的问题 | 0.6 | 2 | 超时 | 良好 | 工作 | 自定
22 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-06 | 优化页面 | * [x] 使画面更优美 * [x] 解决出现的报错和页面数据无法显示等问题 | 1 | 3 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
23 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-06 | 交流进度 | * [x] 和组员重分配任务 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
24 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-07 | 组会 | * [x] 对接进度，前端基本完成，加快进度 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
25 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-07 | 开发登录注册页面 | * [x] 开发登录注册的前端页面 * [x] 解决出现的报错问题 | 0.7 | 2 | 未完成 | 良好 | 工作 | 自定
26 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-07 | 优化页面 | * [x] 更流畅 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
27 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-08 | 增加可视化显示功能 | * [x] 学习图表插入 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
28 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-08 | 继续开发注册页面 | * [x] 完善注册页面的弹出框功能 * [x] 写注册页面的style样式 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
29 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-08 | 继续学习开发管理员的增删改查 | * [x] 继续学习开发管理员的增删改查 | 1 | 1 | 提前完成 | 有效 | 学习 | 自定
30 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-08 | 开发管理员的增删改查页面 | * [x] 写管理员增删改查页面的基本框架样式 * [x] 联调后端接口导入用户表信息数据 * [x] 完成搜索功能 * [x] 完成增加功能 * [x] 完成编辑功能 * [x] 完成删除和多选功能 * [x] 完成批量删除功能 | 1 | 4 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
31 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-08 | 解决增删改查页面的一些问题 | * [x] 解决报错问题 * [x] 解决添加功能的无法添加的问题 * [x] 解决搜索后无法呈现在user表的问题 * [x] 解决ID不显示的问题 * [x] 解决页面无法完全显示的问题 | 1 | 2 | 完成 | 良好 | 协作 | 自定
32 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-08 | 对接进度 | * [x] 写实习手册 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
33 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 组会 | * [x] 阐述前端web端已经完成的功能，管理员的增删改查等 * [x] 确定第二次迭代的功能需求等 * [x] 定下当日的任务 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
34 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 完成测试 | * [x] 前后端交互测试 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
35 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 制作答辩ppt | * [x] 完成对项目的介绍 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
36 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 讨论答辩问题 | * [x] 有什么优势？怎么实现？ | 1 | 2 | 提前完成 | 协作 | 工作 | 自定
37 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 二次测试 | * [x] 实现只有超级管理员才可以进入权限测试页面的功能 * [x] 将管理员增删改查的表写入权限测试页面 | 1 | 1 | 提前完成 | 有效 | 工作 | 自定
38 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 确认介绍分配 | * [x]汇报次序 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
39 | 前端 | 刘晨雨 | 2023-07-09 | 总结整理 | * [x] 最后检查 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
韩静雯
1 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-01 | 上课 | 学习前后端接口调用 | 1 | 3 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
2 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-01 | 上课 | 学习页面传参 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
3 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-01 | 上课 | 学习做测试数据 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
4 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-01 | 组会 | 确认项目和分工 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
5 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-02 | 上课 | 学习axios请求数据 | 1 | 3 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
6 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-02 | 上课 | 学习数据到图形的映射 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
7 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-02 | 组会 | 详细需求分析，建数据库，设计页面 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
8 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-03 | 上课 | 学习图片上传 | 0.9 | 1.5 | 超时 | 有效 | 学习 | 自定
9 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-03 | 上课 | 学习分页 | 0.9 | 2 | 超时 | 有效 | 学习 | 自定
10 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-03 | 写后端代码 | 完成blog基本的增删改查 | 1 | 4.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
11 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-05 | 写后端代码 | 完善blog相关代码 | 1 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
12 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-05 | 写后端代码 | 完成message相关代码 | 1 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
13 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-05 | 组会 | 对接进度，后端完成，前端完成部分，开始交互 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
14 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-06 | 交互 | 博客相关页面交互 | 0.9 | 5 | 超时 | 有效 | 工作 | 自定
15 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-06 | 写后端代码 | 增加定时发布需要的接口和表 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
16 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-06 | 交互 | 完成定时发布功能的交互 | 1 | 3 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
17 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-07 | 写后端代码 | 根据前端需求对后端进行补充和修改 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
18 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-07 | 交互 | 信息相关页面交互 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
19 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-07 | 交互 | 归档页交互 | 0.95 | 2 | 超时 | 有效 | 工作 | 自定
20 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-07 | 后端和交互 | 增加博客上传图片功能 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
21 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-07 | 组会 | 对接进度，前端基本完成，加快进度 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
22 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-08 | 交互 | 补充页面的跳转 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
23 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-08 | 写后端代码 | 增加可视化需要的数据接口 | 0.9 | 2.5 | 超时 | 有效 | 工作 | 自定
24 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-08 | 交互 | 完成可视化的交互 | 0.9 | 2 | 超时 | 有效 | 工作 | 自定
25 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-08 | 前端 | 在前端增加分页功能 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
26 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-09 | 前端 | 对时间格式进行调整 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
27 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-09 | 前端 | 限制部分页面的简介长度 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
28 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-09 | 后端和交互 | 限制首页展示的标签和分类个数 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
29 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-09 | 后端和交互 | 调整细节，修bug | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
30 | 后端和交互 | 韩静雯 | 2023-07-09 | 组会 | 生成数据，统一测试，确认答辩内容 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
邹奕
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-01 | 组会 | * [x] 确认项目和分工 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-01 | 学习前端知识 | * [x] 自学html* [x] 自学css | 1 | 4 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-02 | 查阅项目相关资料 | * [x] 去网上搜集有关博客项目的教程和资料 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-02 | 绘制前端页面 | * [x] 绘制前端页面 | 1 | 0.7 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-03 | 学习前端知识 | * [x] 学习了前后端交互的基本原理 * [x] 学习了前后端交互的数据格式 * [x] 学习了如何有效与后端进行沟通 * [x] 学习了如何将表格和接口连接起来 | 1 | 1 | 提前完成 | 有效 | 学习 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-03 | 组会 | * [x] 详细需求分析* [x] 建数据库* [x] 设计页面 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-03 | 学习前端开发所需知识 | * [x] 学习js* [x] 学习vue | 0.5 | 4 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-03 | 学习页面设计 | * [x] 浏览博客网站页面的模板* [x]学习页面设计* [x]进行一些页面的基础尝试 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-03 | 绘制导航栏和底部栏的样式 | * [x] 设计导航栏，底部栏的样式 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 学习semantic ui基本用法 | * [x] 去semantic ui官网，了解其用法以及基本模板 | 0.85 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 开发导航栏，底部栏 | * [x] 设置导航栏底部栏样式布局及背景颜色* [x] 确定页面的背景图片 | 1 | 3 | 提前完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 继续学习前端知识 | * [x] 学习js* [x] 学习vue | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 学习 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 设计登录注册页面 | * [x] 浏览网上的登录注册模板* [x] 进行页面的基本布局 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 开发登录页面 | * [x] 登录页面的开发 | 0.9 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 开发注册页面 | * [x] 注册页面的开发 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 开发忘记密码页面 | * [x] 忘记密码页面的开发 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-05 | 与后端交涉明确需求 | * [x] 根据后端设计改进登陆注册页面 | 1 | 3 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 确认项目进度 | * [x] 决定是否调整速度 | 1 | 0.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 新增导航栏用户下拉菜单 | * [x] 完成导航栏右上角用户下拉菜单的功能* [x] 解决下拉菜单不稳定bug | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 调整页面排版 | * [x] 调整上下左右的间距* [x] 调整字体大小等 | 1 | 2 | 提前完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 解决导航栏不固定的bug | * [x] 固定导航栏的位置* [x] 调整底部栏的距离 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 开发博客详情页 | * [x] 设计并开发博客详情页* [x] 完成评论模块的开发 | 0.95 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 开发关于我页面 | * [x] 开发并设计关于我页面 | 1 | 2 | 提前完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 完善点赞收藏动态按钮功能 | * [x] 编写js以实现点赞收藏的动态按钮功能 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-06 | 学习弹出功能 | * [x] 利用semantic ui里的弹出模板，完成关于我页面的弹出功能 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-07 | 开发修改个人资料页面 | * [x] 开发并设计修改个人资料页面 | 1 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-07 | 学习如何上传头像 | * [x] 去网上搜索资料以实现上传头像的功能 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-07 | 统一每个页面的风格和间距 | * [x] 统一修改每个页面的间距，样式等 | 1 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-07 | 调用后端接口运行测试页面 | * [x] 调用后端接口运行测试页面 * [x] 解决出现的报错和页面数据无法显示等问题 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-07 | 设计音乐盒功能 | * [x]完成音乐盒基本设计* [x] 搜集音乐和图片作为素材 | 0.5 | 3.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-07 | 组会 | * [x] 对接进度* [x] 前端基本完成* [x] 加快进度 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-08 | 解决页面连接后端后的格式变化 | * [x] 根据页面连接后端后，优化页面布局 | 1 | 1.5 | 提前完成 | 有效 | 协作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-08 | 开发音乐盒功能 | * [x] 完成音乐盒基本功能开发，实现播放功能 | 1 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-08 | 开发音乐盒可拖动功能 | * [x] 去网上搜集资料，并学习拖动功能的实现方法* [x] 实现音乐盒的拖动功能 | 0.9 | 2 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-08 | 开发音乐盒在页面跳转可保持原状态功能 | * [x] 学习如何获从 sessionStorage 获取状态，以及如何存入状态* [x] 完成音乐盒可保持原状态功能 | 0.8 | 2.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-09 | 优化代码格式 | * [x] 给代码添加注释* [x] 精简代码* [x] 优化代码格式 | 1 | 1.5 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-09 | 组会 | * [x] 生成数据* [x] 统一测试* [x] 确认答辩内容 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-09 | 前后端，硬件配合跑通一遍 | * [x] 与后端和硬件配合测试系统的功能能否正常运行 | 0.5 | 1 | 完成 | 有效 | 协作 | 自定
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-09 | 功能测试 | * [x] 测试项目的功能，修改有问题的地方 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 下发
| 前端 | 邹奕 | 2023-07-09 | 总结与回顾 | * [x] 总结实训期间的收获和感想 | 1 | 1 | 完成 | 有效 | 工作 | 自定